## Sheet1
Aufgabe | Status | Maßnahme | Was noch zu erledigen ist
Funnel dynamisch | erledigt | HTML & JS in landing_page.html überarbeitet mit dynamischen Formularfeldern (Property Type, Dachfläche, Baujahr, Heizsystem), implementiert über container tool | Keine – Funktionslogik vorhanden; eventuell Test mit echten Nutzern
Heizsystem integriert | erledigt | Neues Dropdown-Feld für Heizsystem im Funnel eingeführt (Radiatoren, Fußbodenheizung etc.) | Keine – vollständig implementiert
Backend Speicherung | erledigt | Node.js/Express Backend (`server.js`) erstellt, Endpunkt /api/leads speichert Leads in leads.json | Skalierung & Deployment auf Hostingdienst
E-Mail-Benachrichtigung | erledigt | Nodemailer in server.js integriert; Versenden von E-Mails an Admin bei neuem Lead via SMTP | SMTP-Zugangsdaten und ADMIN_EMAIL in Umgebungsvariablen setzen
Admin Dashboard | erledigt | admin.html erstellt; Table zeigt Leads, CSV-Export und Löschen implementiert; Token-Verifizierung über Header | UI-Polishing und responsive Design optimieren
CSV Export | erledigt | GET Endpunkt implementiert zur Ausgabe aller Leads als CSV; Button im Admin Dashboard | Prüfen, ob CSV-Format an Anforderungen angepasst werden muss
Leads löschen | erledigt | DELETE Endpunkt /api/leads in server.js; Button im Admin Dashboard mit Sicherheitsabfrage | Backup-Logik oder Soft-Delete berücksichtigen
Tracking (Google Analytics + Meta Pixel) | teilweise erledigt | GA4 und Meta Pixel Code in landing_page.html eingefügt; Events in submitLeadAndClose() ausgelöst (gtag, fbq) | Measurement ID (GA4) und Pixel ID einsetzen; live testen
Backend Deployment | teilweise erledigt | Deployment-Anleitung für Render.com erstellt; Build & Start Commands definiert; Anpassung des Fetch-Aufrufs für Production-URL notiert | Tatsächliches Deployment durchführen; Umgebungsvariablen setzen; Domain einrichten
Conversion Optimierung | teilweise erledigt | Headline optimiert (“Bis zu 60% Energiekosten sparen”), Trust-Elemente eingefügt (Bewertungen, Kundenzahl, kostenlose Beratung), Fortschrittsanzeige und Telefonfeld optional | Weitere Copywriting-Optimierungen, A/B Tests, Ladezeiten optimieren
Tracking / Analytics Test | teilweise erledigt | Events definiert (lead_submitted, Lead); Code vorbereitet | IDs integrieren und Konfiguration testen; Fehlerbehandlung einbauen
Lead Validierung | teilweise erledigt | Client-side Validierung implementiert (Pflichtfelder Name & E-Mail mit Formatprüfung) sowie reCAPTCHA-Integration im Funnel (Widget) und serverseitige Verifikation mittels RECAPTCHA_SECRET. | Eventuell weitere serverseitige Validierung, Konfigurationsdaten eintragen und testen